ПРОЕКТ



### УКРАЇНА

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

19 липня 2016 р. м. Попасна №

# Про підготовку та проведення Дня міста

З метою підтримки традицій міста, згідно Програми проведення культурно-масових заходів в місті на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 № 71/15, виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести загальноміське свято - День міста 3 вересня 2016 року.
2. Затвердити склад оргкомітету з підготовки свята (Додаток 1).
3. Затвердити план організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення міського свята Дня міста (Додаток 2).
4. Дозволити оргкомітету у разі необхідності вносити корективи до плану організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення міського свята Дня міста.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Гапотченко І.В., Табачинського М.М., Хащенка Д. В. та начальника організаційного відділу Висоцьку Н.О.

 Міський голова Ю.І.Онищенко

 Підготувала Гапотченко 2 08 32

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 міської ради

 19.07.2016 №

#### Склад

**оргкомітету з проведення загальноміського свята з нагоди Дня міста**

Онищенко Ю.І. – голова оргкомітету, міський голова,

Гапотченко І.В. - заступник голови оргкомітету, заступник міського голови,

Висоцька Н.О. – секретар оргкомітету, начальник організаційного відділу.

**Члени оргкомітету:**

Табачинський М.М. – заступник міського голови,

Хащенко Д.В.- заступник міського голови,

Ханатов М.М. – перший заступник голови Попаснянської РДА (за узгодженням), член виконкому

 міської ради,

Бондарева М.О. – начальник відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою

 виконкому міської ради,

Сінкевич Ю.Г. – в.о. начальника відділу культури Попаснянської РГА (за узгодженням),

Змитрович Я. В. – в.о. директора РБК (за узгодженням),

Кролівець Л.О. – директор КП «СКП»,

Шушулков Д.І. – начальник Попаснянського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області ( за

 узгодженням),

Золотарьов В.Ф.– начальник Попаснянського відділу поліції ГУНП в Луганській області, член

 виконкому міської ради,

Лагутіна О.О. – в.о. директора КЗ «Попаснянський районний методичний центр» (за

 узгодженням);

Попкова О.С. – директор Попаснянської ЦБС ( за узгодженням) ,

Проскурова Я.В. – директор Попаснянського районного краєзнавчого музею (за узгодженням),

Григоренко Л.В. – директор КУ «Будинок творчості дітей та підлітків» (за узгодженням),

Івженко А.В. – директор Попаснянського МСЗ « Відродження».

Крамаренко І.М. – громадський діяч

Заступник міського голови І.В.Гапотченко

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 міської ради

 19.07.2016 №

**Організаційно - технічні заходи з підготовки**

**та проведення міського свята Дня міста**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Заходи з підготовки та проведення свята** | **Відповідальний****за підготовку** | **Строк виконання** |
|  | Попереднє обстеження території на наявність вибухонебезпечних пристроїв | Шушулков Д.І. | до 03.09.2016 |
|  | Підготовка сценарного плану та сценарію проведення свята  | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Змитрович Я.В. | до 26.08.2016 |
|  | Розміщення торгівельних об’єктів та організація торгівлі  | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | Участь шкільних, позашкільних закладів та ДНЗ міста у заходах з нагоди Дня міста:1)організація виставки кращих дитячих творчих робіт;2) участь у виставці букетів квітів;3) участь в конкурсі малюнків на асфальті. | Лагутіна О.О.Григоренко Л.В. | 03.09.2016 |
|  | Організація фотовиставки про місто та його мешканців | Попкова О.С.Крамаренко І.М. | 03.09.2016 |
|  | Встановлення музейної експозиції про історію міста | Проскурова Я.В. | 03.09.2016 |
|  | Виготовлення рекламних листівок та їх розповсюдження | Висоцька Н.О. | до 22.08.2016 |
|  | Встановлення подіуму для виступу артистів | Хащенко Д.В.Кролівець Л.О. | до 03.09.2016 |
|  | Забезпечення електроенергією  | Табачинський М.М. | до 03.09.2016 |
|  | Святкове оформлення центральних вулиць міста, фасадів об'єктів торгівлі, підприємств, організацій та установ  | Бондарева М.О.Кролівець Л.О. | до 02.09.2016 |
|  | Організація:- святкового концерту - дискотеки | Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г.Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання та виготовлення корзин квітів | Омельченко Я.С.Шутіна Т.М. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання та оформлення бланків подяк, рамок, вітальних листівок  | Омельченко Я.С.Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання нагород, подарунків, призів для вшанування громадян міста | Омельченко Я.С.Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Робота міського транспорту | Бондарева М.О. | 03.09.2016 |
|  | Медичне обслуговування в день свята | Гурова В.М.Серенко В.О. | 03.09.2016 |
|  | Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення урочистих заходів  | Золотарьов В.Ф. | 03.09.2016 |
|  | Запрошення почесних гостей, почесних громадян міста та трудових колективів, депутатів, ветеранів міста | Кулік Л.А. | до 03.09.2016 |
|  | Організація висвітлення заходів у засобах масової інформації, на сайті міської ради  | Висоцька Н.О. | кінець серпня - початок вересня 2016 |
|  | **Урочиста частина:****Поздоровлення**  мешканців міста від:1) міського голови2) гостей  | Гапотченко І.В.Кулік Л.А. |  до 03.09.2016 |
|  | **Запрошення та забезпечення присутності:** ***1.Номинантів конкурсу «Гордість Попасної -2016»*** | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***2. Весілля***  | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***3. Діти (1 місяць, 1рік)***  | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***4. Спортсмени*** | Івженко А.В. | 03.09.2016 |
|  | ***5. Учасники художньої самодіяльності*** | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | ***6. Вшанування переможців з благоустрою:*** 1.Краще ОСББ2. Краще підприємство з надання послуг населенню3. Краща внутрішньобудинкова територія (багатоповерховий будинок)4. Краща прибудинкова територія (приватний сектор) | Хащенко Д.В.Бондарева М.О. | 03.09.2016 |
|  | **10. Вшанування переможців виставок:**1. Кращий майстер художнього та  прикладного мистецтва2. Краща композиція квітів 3. Краща фоторобота4. Кращий малюнок на асфальті 5. Краща дитяча творча робота  | Сінкевич Ю.Г.Кандаурова Т.В.Чудновець Н.Л.Попкова О.С.Лагутіна О.О.Григоренко Л.В. | 03.09.2016 |
|  | Святковий концерт  | Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г.Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | Дискотека | Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г. | 03.09.2016 |

 Заступник міського голови І.В.Гапотченко