
### УКРАЇНА

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

19 липня 2017 р. м. Попасна №

# Про підготовку та проведення Дня міста

 З метою підтримки традицій міста, згідно з Програмою проведення культурно-масових заходів у м. Попасна на 2017- 2018 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради 26 січня 2017 р. № 83/7, виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести загальноміське свято - День міста 3 вересня 2017 року.
2. Затвердити склад оргкомітету з підготовки свята (Додаток 1).
3. Затвердити план організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення міського свята Дня міста (Додаток 2).
4. Дозволити оргкомітету у разі необхідності вносити корективи до плану організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення міського свята Дня міста.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Гапотченко І.В., Табачинського М.М., Хащенка Д. В. та начальника організаційного відділу Висоцьку Н.О.

 Міський голова Ю.І.Онищенко

Підготувала: Гапотченко, 2-08-32

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 міської ради

 19.07.2017 №

#### Склад

**оргкомітету з проведення загальноміського свята з нагоди Дня міста**

Онищенко Ю.І. – голова оргкомітету, міський голова,

Гапотченко І.В. - заступник голови оргкомітету, заступник міського голови,

Висоцька Н.О. – секретар оргкомітету, начальник організаційного відділу.

**Члени оргкомітету:**

Табачинський М.М. – заступник міського голови,

Хащенко Д.В.- заступник міського голови,

Бондарева М.О. – начальник відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою

 виконкому міської ради,

Сінкевич Ю.Г. – в.о. начальника відділу культури Попаснянської РГА (за узгодженням),

Змитрович Я. В. – директор РБК (за узгодженням),

Демченко І.П. – в.о. директора КП «СКП»,

Шушулков Д.І. – начальник Попаснянського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській

 області (за узгодженням),

Золотарьов В.Ф.– начальник Попаснянського відділу поліції ГУНП в Луганській області,

 член виконкому міської ради,

Лагутіна О.О. – директор КЗ «Попаснянський районний методичний центр» (за

 узгодженням);

Попкова О.С. – директор Попаснянської ЦБС ( за узгодженням),

Проскурова Я.В. – директор Попаснянського районного краєзнавчого музею (за

 узгодженням),

Григоренко Л.В. – директор КУ «Будинок творчості дітей та підлітків» (за узгодженням),

Івженко А.В. – директор Попаснянського МСЗ «Відродження».

Крамаренко І.М. – громадський діяч

Заступник міського голови І.В.Гапотченко

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 міської ради

 19.07.2017 №

**Організаційно - технічні заходи з підготовки**

**та проведення міського свята Дня міста**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Заходи з підготовки та проведення свята** | **Відповідальний****за підготовку** | **Строк виконання** |
| **I. Нагородження номінантів конкурсу «Гордість Попасної -2017»** |
| 1. | Придбання сувенірних відзнак для нагородження номінантів конкурсу «Гордість Попасної -2017» | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Омельченко Я.С. | до 01.09.2017 |
| 2. | Написання сценарного плану щодо проведення нагородження  | Гапотченко І.В. Змитрович Я.В. | до 20.08.2017 |
| 3. | Забезпечення присутності номінантів | Висоцька Н.О.Степанова В.М. | до 01.09.2017 |
| 4. | Проведення урочистого нагородження номінантів конкурсу «Гордість Попасної -2017» | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Змитрович Я.В | 01.09.2017 |
| **II. Підготовка до проведення свята 03.09.2017** |
|  | Попереднє обстеження території на наявність вибухонебезпечних пристроїв | Шушулков Д.І. | до 03.09.2017 |
|  | Підготовка сценарного плану та сценарію проведення свята  | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Змитрович Я.В. | до 26.08.2017 |
|  | Виготовлення рекламних листівок та їх розповсюдження | Висоцька Н.О. | до 22.08.2017 |
|  | Встановлення сцени для виступу артистів | Хащенко Д.В.Демченко І.П. | до 03.09.2017 |
|  | Забезпечення електроенергією  | Табачинський М.М. | до 03.09.2017 |
|  | Святкове оформлення центральних вулиць міста, фасадів об'єктів торгівлі, підприємств, організацій та установ  | Бондарева М.О.Демченко І.П. | до 02.09.2017 |
|  | Організація:- святкового концерту - дискотеки | Гапотченко І.В.Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г.Висоцька Н.О. | до 02.09.2017 |
|  | Придбання та оформлення бланків подяк, рамок, вітальних листівок  | Омельченко Я.С.Висоцька Н.О. | до 02.09.2017 |
|  | Придбання нагород, подарунків, призів для вшанування громадян міста | Омельченко Я.С.Висоцька Н.О. | до 02.09.2017 |
|  | Запрошення почесних гостей, почесних громадян міста та трудових колективів, депутатів, ветеранів міста | Кулік Л.А. | до 03.09.2017 |
| **III. Заходи у День міста 03.09.2017** |
| 1. | Розміщення торгівельних об’єктів та організація торгівлі  | Висоцька Н.О. | 03.09.2017 |
|  2.  | Участь шкільних, позашкільних закладів та ДНЗ міста у заходах з нагоди Дня міста:1)організація виставки кращих дитячих творчих робіт;2) участь у виставці букетів квітів;3) участь в конкурсі малюнків на асфальті. | Лагутіна О.О.Григоренко Л.В. | 03.09.2017 |
|  3. | Організація фотовиставки про місто та його мешканців | Попкова О.С.Крамаренко І.М. | 03.09.2017 |
|  4.  | Встановлення музейної експозиції про історію міста | Проскурова Я.В. | 03.09.2017 |
|  5.  | Робота міського транспорту | Бондарева М.О. | 03.09.2017 |
|  6. | Медичне обслуговування в день свята | Гурова В.М.Серенко В.О. | 03.09.2017 |
|  7. | Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення урочистих заходів  | Золотарьов В.Ф. | 03.09.2017 |
| ***Урочиста частина*** |
|  | Поздоровлення мешканців міста від:міського головигостей  | Гапотченко І.В.Кулік Л.А. | 03.09.2017 |
|  | Нагородження :  |
| Спортсмени | Івженко А.В. | 03.09.2017 |
| Учасники художньої самодіяльності | Висоцька Н.О. | 03.09.2017 |
| Вшанування переможців з благоустрою: 1.Краще ОСББ3. Краща внутрішньобудинкова територія (багатоповерховий будинок)4. Краща прибудинкова територія (приватний сектор) | Хащенко Д.В.Бондарева М.О. | 03.09.2017 |
|  | Святковий концерт  | Гапотченко І.В.Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г.Висоцька Н.О. | 03.09.2017 |
|  | Організація святкового салюту | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О. |  |
|  | Дискотека | Висоцька Н.О.Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г. | 03.09.2017 |
| **IV. Висвітлення заходів** |
|  | Організація висвітлення заходів у засобах масової інформації, на сайті міської ради  | Висоцька Н.О. | кінець серпня - початок вересня 2017 |

 Заступник міського голови І.В.Гапотченко