

### УКРАЇНА

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

19 липня 2018 р. м. Попасна № 51

# Про підготовку та проведення Дня міста

З метою підтримки традицій міста, згідно з Програмою проведення культурно-масових заходів у м. Попасна на 2017- 2018 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради 26 січня 2017 р. № 83/7, виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести загальноміське свято - День міста «Попасній – 80» 8 вересня 2018 року.
2. Затвердити склад оргкомітету з підготовки свята (Додаток 1).
3. Затвердити план організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення міського свята Дня міста «Попасній – 80» (Додаток 2).
4. Дозволити оргкомітету у разі необхідності вносити корективи у план організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення міського свята Дня міста «Попасній – 80».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Табачинського М.М., Гапотченко І.В., Хащенка Д. В. та начальника організаційного відділу Висоцьку Н.О.

**Міський голова Ю.І.Онищенко**

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

19.07.2018 № 51

#### Склад

**оргкомітету з проведення загальноміського свята з нагоди Дня міста «Попасній – 80»**

Онищенко Ю.І. – голова оргкомітету, міський голова,

Гапотченко І.В. - заступник голови оргкомітету, заступник міського голови,

Висоцька Н.О. – секретар оргкомітету, начальник організаційного відділу.

**Члени оргкомітету:**

Табачинський М.М. – заступник міського голови,

Хащенко Д.В.- заступник міського голови,

Бондарева М.О. – начальник відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою

виконкому міської ради,

Калюжна О.О. – начальник відділу культури Попаснянської РДА (за узгодженням),

Змитрович Я. В. – директор РБК (за узгодженням),

Кролівець Л.О.. – директор КП «СКП»,

Чміль С.В. – начальник Попаснянського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області ( за

узгодженням),

Золотарьов В.Ф.– начальник Попаснянського відділу поліції ГУНП в Луганській області,

член виконкому міської ради,

Лагутіна О.О. – директор КЗ «Попаснянський районний методичний центр» (за

узгодженням);

Попкова О.С. – директор Попаснянської ЦБС ( за узгодженням),

Проскурова Я.В. – директор Попаснянського районного краєзнавчого музею (за

узгодженням),

Григоренко Л.В. – директор КУ « Будинок творчості дітей та підлітків» (за узгодженням),

Руденко О.Б. – директор Попаснянського МСЗ « Відродження»,

Крамаренко І.М. – громадський діяч,

Топчій Н. – громадський діяч.

**Заступник міського голови І.В.Гапотченко**

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

19.07.2018 № 51

**Організаційно - технічні заходи з підготовки**

**та проведення міського свята Дня міста «Попасній - 80»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Заходи з підготовки та проведення свята** | **Відповідальний**  **за підготовку** | **Строк виконання** |
| **I. Нагородження номінантів конкурсу «Гордість Попасної -2018»** | | | |
| 1. | Придбання сувенірних відзнак для нагородження номінантів конкурсу «Гордість Попасної -2018» | Гапотченко І.В.  Висоцька Н.О.  Омельченко Я.С. | до 01.09.2018 |
| 2. | Написання сценарного плану щодо проведення нагородження | Гапотченко І.В. Змитрович Я.В. | до 20.08.2018 |
| 3. | Забезпечення присутності номінантів | Висоцька Н.О.  Степанова В.М. | до 07.09.2018 |
| 4. | Проведення урочистого нагородження номінантів конкурсу «Гордість Попасної -2017» | Гапотченко І.В.  Висоцька Н.О.  Змитрович Я.В | 07.09.2018 |
| **II. Підготовка до проведення свята 08.09.2018** | | | |
|  | Попереднє обстеження території на наявність вибухонебезпечних пристроїв | Чміль С.В. | до 08.09.2018 |
|  | Підготовка сценарного плану та сценарію проведення свята | Гапотченко І.В.  Висоцька Н.О.  Змитрович Я.В. | до 01.09.2018 |
|  | Виготовлення рекламних листівок та їх розповсюдження | Висоцька Н.О. | до 01.09.2018 |
|  | Підготовка сцени для виступу артистів | Хащенко Д.В.  Кролівець Л.О. | до 08.09.2018 |
|  | Забезпечення електроенергією | Табачинський М.М. | до 08.09.2018 |
|  | Святкове оформлення центральних вулиць міста, фасадів об'єктів торгівлі, підприємств, організацій та установ | Бондарева М.О.  Кролівець Л.О. | до 07.09.2018 |
|  | Організація:  - святкового концерту  - дискотеки | Гапотченко І.В.  Змитрович Я.В.  Калюжна О.О.  Висоцька Н.О. | до 08.09.2018 |
|  | Придбання та оформлення бланків подяк, рамок, вітальних листівок | Омельченко Я.С.  Висоцька Н.О. | до 08.09.2018 |
|  | Придбання нагород, подарунків, призів для вшанування громадян міста | Омельченко Я.С.  Висоцька Н.О. | до 08.09.2018 |
|  | Запрошення почесних гостей, почесних громадян міста та трудових колективів, депутатів, ветеранів міста | Кулік Л.А. | до 08.09.2018 |
|  | Підготовка ролику про місто «Попасній – 80» | Шарап О.О. | до 08.09.2018 |
|  | Підготовка буклету «Попасній - 80» | Гапотченко І.В.  Лошатецький Д.О.  Висоцька Н.О.  Гончарова С.О. | до 08.09.2018 |
|  | Підготовка до «Фестивалю пива» | Гапотченко І.В.  Калюжна О.О ( за узгодженням)  Лошатецький Д.О.  Висоцька Н.О. | до 08.09.2018 |
| **III. Заходи у День міста «Попасній – 80» 08.09.2018** | | | |
| 1. | Розміщення торгівельних об’єктів та організація торгівлі | Висоцька Н.О. | 08.09.2018 |
| 2. | Участь шкільних, позашкільних закладів та ДНЗ міста у заходах з нагоди Дня міста:  1)організація виставки кращих дитячих творчих робіт;  2) участь у виставці букетів квітів. | Лагутіна О.О.  Григоренко Л.В. | 08.09.2018 |
| 3. | Організація Благодійної фундації  «Грай містечко» | Топчій Н.  Гапотченко І.В. | 08.09.2018 |
| 4. | Проведення «Фестивалю пива» | Гапотченко І.В.  Калюжна О.О. ( за узгодженням) | 08.09.2018 |
| 3. | Організація фотовиставки про місто та його мешканців | Попкова О.С.  Крамаренко І.М. | 08.09.2018 |
| 4. | Встановлення музейної експозиції про історію міста | Проскурова Я.В. | 08.09.2018 |
| 5. | Робота міського транспорту | Бондарева М.О. | 08.09.2018 |
| 6. | Медичне обслуговування в день свята | Гурова В.М.  Серенко В.О. | 08.09.2018 |
| 7. | Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення урочистих заходів | Золотарьов В.Ф. | 08.09.2018 |
| ***Урочиста частина*** | | | |
|  | Поздоровлення мешканців міста від:  міського голови  гостей | Гапотченко І.В.  Кулік Л.А. | 08.09.2018 |
|  | Нагородження : | | |
| Спортсменів | Руденко О.Б. | 08.09.2018 |
| Культурних діячів | Висоцька Н.О. | 08.09.2018 |
| Вшанування переможців з благоустрою:  1.Краще ОСББ  3. Краща внутрішньобудинкова територія (багатоповерховий будинок)  4. Краща прибудинкова територія (приватний сектор) | Хащенко Д.В.  Бондарева М.О. | 08.09.2018 |
|  | Святковий концерт | Гапотченко І.В.  Змитрович Я.В.  Калюжна О.О..  Висоцька Н.О. | 08.09.2018 |
|  | Дискотека | Висоцька Н.О.  Змитрович Я.В.  Калюжна О.О. | 08.09.2018 |
| **IV. Висвітлення заходів** | | | |
|  | Організація висвітлення заходів у засобах масової інформації, на сайті міської ради | Висоцька Н.О. | кінець серпня - початок вересня 2018 |

Заступник міського голови І.В.Гапотченко