## ПРОЕКТ

## ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

11.07.2011р.                                                   №

м.Попасна

# Про  організацію, підготовку та проведення

# загальноміського свята Дня міста

З метою підтримки традицій міста,   згідно Програми проведення культурно-масових  заходів  в місті на   2011 рік від 12.01.2011р.  № 5/16 , виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

- Провести загальноміське свято - День міста 3 вересня  2011 року.

- Склад оргкомітету з підготовки свята затвердити (Додаток 1).

- План організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення    міського свята   Дня міста затвердити (Додаток 2).

- Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника  міського голови  Єщенка Г.Г.  та  секретаря ради Лисиченко Т.Є.

Міський голова                                                                           Ю.І.Онищенко

Додаток  1

до  рішення виконкому

міської ради

від  11.07.2011р. .№

#### Склад

оргкомітету  з проведення  загальноміського свята  з нагоди Дня міста

Єщенко Г.Г. –  заступник міського голови – голова  оргкомітету,

Лисиченко Т.Є. – секретар ради   - заступник голови оргкомітету,

Висоцька Н.О. –  начальник організаційного відділу - секретар оргкомітету.

Члени оргкомітету:

Бандурова Ірина Валеріївна – начальник відділу культури та туризму Попаснянської

райдержадміністрації (за узгодженням)

Єжак Анатолій Іванович – голова районної ради ветеранів,

Єлисеєва Марина Яківна – начальник відділу у справах громадянства, міграції, реєстрації

фізичних осіб Попаснянського РВ УМВС

Завгородній Олександр Павлович – начальник вагонного депо,

Золотарьов Володимир Федорович – начальник ВДАІ в Попаснянському районі,

Кандаурова Тетяна Віталіївна – старший інспектор відділу ЖКГ, архітектури,

містобудування  та  землеустрою виконкому міськради

Ковтун Ніна Василівна – голова територіальної  міської ветеранської організації,

Кобелєва Інна Миколаївна – директор  РБК (за згодою),

Козаков Олександр Анатолійович – заступник міського голови,

Колєснік Валентина Юріївна – голова ветеранської організації ВРЗ,

Коноваленко Тетяна Дмитрівна – в.о. директор Будинку науки та техніки вагонного депо,

Лемеш Сергій Миколайович  – директор ПКП «Місто»,

Нестеренко Олександр   Валерійович  - депутат міськради,  начальник  дистанції

електропостачання,

Нестеренко Ольга Павлівна –   головний  редактор  газети “Попаснянский вестник”,

Рубанова Наталія Вікторівна – завідувач РАГС

Симоненко Олександр Іванович – заступник голови райдержадміністрації (за узгодженням),

Солоха Олександр Сергійович – начальник  СДПЧ -51,

Табачинський Михайло Миколайович – заступник міського голови,

Усманов Руслан Олександрович – член виконкому міської ради,  начальник  Попаснянського

РВ УМВС.

Заступник міського голови                                                                 Г.Г.Єщенко

Додаток   2

до рішення  виконкому

міської ради

від  11.07.2011 р.№

Організаційно-технічні заходи

з підготовки та проведення заходів з нагоди  загальноміського

свята   День міста 03.09.2011 року.

| №п/п | Заходи по підготовці та проведенню свята | Відповідальний за підготовку | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційні заходи з підготовки до Дня міста |
|  | Підготовка сценарного плану та сценарію проведення свята | Єщенко Г.Г. Лисиченко Т.Є. | До 20.08.11р. |  |
|  | Розміщення торгівельних об’єктів та організація торгівлі (за окремим планом) | Висоцька Н.О. | До 30.08.11р. |  |
|  | Організація виставок-продажу продукції: 1) скляного заводу 2) хлібозаводу 3)ПАТ «Швейна фабрика «Елегант» | Макогон Г.О. Журавльова Г.О. Брухан Т.Ф. Бур’ян О.І. | 03.09.11р. |  |
|  | Участь шкільних, позашкільних закладів та ДНЗ міста у заходах з нагоди Дня міста: 1)організація виставки кращих дитячих творчих робіт; 2) участь у виставці букетів квітів; 3) участь в конкурсі малюнків на асфальті. 4) робіт дітей, які відпочивали в ПМПЗОВ «Салют» | Симоненко О.І. Зінченко Г.І. Павліненко Р.О. Чупріна О.В. Голубцова Т.В. Хачидзе А.Д. Чудновець Н.Л. Федорова С.П. | 03.09.11р. |  |
|  | Виготовлення рекламних листівок та їх розповсюдження | Сумська Л.П. | До 31.08.11р. |  |
|  | Святкове оформлення центральних вулиць міста, площ, парку ж.д., фасадів об'єктів торгівлі, підприємств, організацій та установ. | Шмельова Н.О. Кандаурова Т.В. КП «Місто» | До 01.09.11р. |  |
|  | Організація святкового: - концерту - феєрверку - дискотеки | Єщенко Г.Г. Висоцька Н.О. | До 31.08.11р. |  |
|  | Придбання та виготовлення: корзин квітів | Каушнян Л.В. | До 03.09.11р. |  |
|  | Придбання та оформлення бланків подяк, рамок, вітальних листівок | Гончаренко К.В. Кулік Л.А. | До 31.08.11р. |  |
|  | Придбання нагород, подарунків, призів для вшанування громадян міста | Висоцька Н.О. Гончаренко К.В. | До 31.08.11р. |  |
|  | Робота міського транспорту, підвіз до ПМПЗОВ«Салют» | Шмельова Н.О. | 02-03.09.11р. |  |
|  | Фуршет для учасників прийому у міського голови | Висоцька Н.О. Федорова С.П. | 02.09.11р. |  |
|  | Медичне обслуговування в день свята | Парешнєва Л.М. Мірошина Р.І. | 03.09.11р. |  |
|  | Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення урочистих заходів | Усманов Р.А. Золотарьов В.Ф. Дорошенко В.В. Солоха О.С. | 03.09.11р. |  |
|  | Озвучування, оформлення та концертна програма прийому в здравниці «Салют» | Кобєлєва І.М. Богородицький Ю. М. Федорова С.П. | 03.09.11р. |  |
|  | Запрошення почесних гостей, почесних громадян міста та трудових колективів, депутатів, ветеранів міста | Лисиченко Т.Є. Кулік Л.А. Ковтун Н.В. | До 02.09.11р. |  |
|  | Висвітлення тематичних рубрик до 68-ї річниці визволення міста у міських та районних засобах масової інформації. | Нестеренко О.П. | До 03.09.11р. |  |
|  | Покладання корзини квітів до братської могили по вул.Кр.партизан | Лисиченко Т.Є. | 02.09.11р. |  |
|  | Організація паніхіди за загиблими під час Великої Вітчизняної війни. | Протоієрей М. Лущак Єщенко Г.Г. | 02.09.11р. |  |
| ІІ. Заходи з вшанування громадян міста та концертної програми |
|  | Урочиста частина: Поздоровлення мешканців міста від: 1) міського голови 2) гостей | Єщенко Г.Г., Лисиченко Т.Є. | 03.09.11р. |  |
|  | 1. Посвящение в почетные жители города | Єщенко Г.Г., Лисиченко Т.Є. | 03.09.11р. |  |
|  | 2.Номинантів конкурсу «Гордість Попасної» | Єщенко Г.Г., Лисиченко Т.Є. | 03.09.11р. |  |
|  | 3. Весільних ювілеїв: - молодята ; - 25, 50 років спільного життя. | Сумська Л.П. | 03.09.11р. |  |
|  | 4.Новонароджених та ювілярів: 1 рік, 16 років | Шутіна Т.М. | 03.09.11р. |  |
|  | 5. Багатодітних сімей | Гончарова С.О. | 03.09.11р. |  |
|  | 6. Обдарованої молоді: 1. ЗОШ № 1 2. ЗОШ № 21 3. ЗОШ № 27 4. ЗОШ № 24 5. ЗОШ № 25 6. школа-гімназія № 20 7. ДШМ 8. МСЗ «Відродження» 9. ДЮСШ 10. БДтаЮТ | Константинова О.І. Гончарова С.О. | 03.09.11р. |  |
|  | 7. Спортсмени | Дахно М.І. | 03.09.11р. |  |
|  | 8. Учасники художньої самодіяльності | Писарєва О.М. | 03.09.11р. |  |
|  | 9. Вшанування переможців з благоустрою: Краще: 1. підприємство по благоустрою міста 2. підприємство по обслуговуванню населення (магазин, кафе, автозаправка та інше) 3. внутрішньо будинкова територія (багатоповерховий будинок) 4. прибудинкова територія (приватний сектор) 7. квартальних 8. депутатів міської ради | Козаков О.А. Шалдунов Г.О. | 03.09.11р. |  |
|  | 10. Вшанування переможців виставок: Кращий: 1. майстрів художнього та прикладного мистецтва 2. виноградар - городник 3. композиція квітів 4. фотовиставка 5. художник 6. малюнок на асфальті 7. дитяча творча робота | Коваленко О.В. Кандаурова Т.В. Хачидзе А.Д. Коваленко В.П. Кучеренко К.Ю. Чудновець Н.Л. Голубцова Т.В. | 03.09.11р. |  |
|  | 11. Розіграш призу від міського голови та забезпечення його проведення | Дахно М.І. Висоцька Н.О. | 03.09.11р. |  |
|  | Святковий концерт | Єщенко Г.Г. | 03.09.11р. |  |
|  | Святковий салют | Єщенко Г.Г. Висоцька Н.О. | 03.09.11р. |  |

Заступник міського голови                                                                                      Г.Г.Єщенко