

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

16 червня 2016 р. м. Попасна № 73

**Про підготовку та відзначення**

**другої річниці визволення м. Попасна від**

**незаконних збройних формувань**

 З метою організації підготовки та проведення святкових заходів з нагоди другої річниці визволення м. Попасна від незаконних збройних формувань, згідно Програми щодо соціальної адаптації, психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та вшанування пам’яті військовослужбовців, загиблих під час її проведення, на 2016 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради від 24 грудня 2015 р. № 71/16, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення другої річниці визволення міста Попасна від незаконних збройний формувань (додаток 1).
2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення другої річниці визволення м. Попасна від незаконних збройних формувань (додаток 2).
3. Дозволити організаційному комітету при необхідності вносити зміни до заходів.
4. Керівникам підприємств, організацій та закладів міста провести роботу в трудових колективах щодо участі в святкових заходах.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Гапотченко І.В.,Табачинського М.М., Хащенко Д.В., керуючого справами Кулік Л.А.

Міський голова Ю.І.Онищенко

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 міської ради

 16.06.2016 № 73

**Заходи**

**з підготовки та відзначення другої річниці визволення міста Попасна**

**від незаконних збройний формувань**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи | Відповідальні | Строк виконання |
|  | Наведення порядку на території міста. Організація суботників з благоустрою.  | Табачинський М.М.,Хащенко Д.В.,Бондарева М.О.,керівники підприємств, організацій та установ міста | До 22.07.2016 |
|  | Приведення до належного стану пам’ятних знаків загиблим мирним мешканцям та учасникам АТО. | Хащенко Д.В.,Бондарева М.О.,керівники підприємств, організацій та установ міста | До 22.07.2016 |
|  | Тематичне оформлення вулиць та площ міста, адміністративних будівель. | Хащенко Д.В.,Висоцька Н.О.,керівники підприємств, організацій, установ | До 22.07.2016 |
|  | Виготовлення та встановлення пам’ятного знаку воїнам – учасникам АТО. | Гапотченко І.В. Хащенко Д.В.Кандаурова Т.В.Омельченко Я.С. | До 22.07.2016 |
|  | Виготовлення білбордів, сітілайтів.  | Висоцька Н.О.Гончарова С.О.Омельченко Я.С. | До 22.07.2016 |
|  | Написання сценарію проведення святкових заходів.  | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Змитрович Я.В. (за згодою) | До 22.07.2016 |
|  | Надання інформації в СМІ щодо плану проведення заходів.  | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О. | До 22.07.2016 |
|  | Організація покладання квітів:1) біля пам'ятного знаку загиблим мирним мешканцям м . Попасна та військовослужбовцям на території Свято-Миколаївського храму;  | Гапотченко І.В.Настоятель Свято – Миколаївського храму (за згодою) |  22.07.2016 |
| 2) біля пам'ятного знаку загиблим військовослужбовцям батальйону « Донбас» на перехресті вул. Миронівська з автомобільною трасою Бахмут – Михайлівка. | Гапотченко І.В.Шулік В.Г.(за згодою),ЗОШ № 1 |
|  9. | Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям | Кулік Л.А.Степанова В.М.Чудновець Н.Л. | До 22.07.2016 |
|  | Встановлення сцени для виступу артистів під час проведення свята | Хащенко Д.В.Кролівець Л.О. | До 22.07.2016 |
|  | Передача телефонограм колективам підприємств  | Кулік Л.А.Степанова В.М. | 20.07.2016 |
|  | Організація ходи від Попаснянської районної військово–цивільної адміністрації до площі Героїв (учасники на велосипедах, тематично прикрашені колони). | Висоцька Н.О., Кандаурова Т.В.,Керівники підприємств, установ, організацій та шкіл міста |  22.07.2016 |
|  | Організація та проведення мітингу, присвяченого урочистому відкриттю пам’ятного знаку загиблим воїнам – учасникам АТО та святкових заходів на площі Героїв. | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Змитрович Я.В.(за згодою)Сінкевич Ю.Г.(за згодою) |  22.07.2016 |
|  | Організація панахиди за загиблими. | Настоятель Свято-Миколаївського храму ( за згодою) | 22.07.2016 |
|  | Організація святкової торгівлі при проведенні культурно-масових заходів. | Висоцька Н.О.Ніколенко Л.Г.( за згодою) | 22.07.2016 |
|  | Фотовиставка фотографа – волонтера Крамаренко Ірини | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Крамаренко І.М. ( за згодою) | 22.07.2016 |
|  | Організація виставки Районного краєзнавчого музею | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Проскурова Я.В. ( за згодою) | 22.07.2016 |
|  | Забезпечення електропостачанням площі Героїв.  | Табачинський М.М. | 22.07.2016 |
|  | Забезпечення стабільної роботи міського автотранспорту в день святкування.  | Бондарева М.О. | 22.07.2016 |
|  | Організація проведення спортивних заходів та футбольного матчу під час проведення свята. | Івженко А.В.Гаврашенко Е.М. ( за згодою) | 22.07.2016 |
|  | Забезпечення чергування медичного персоналу та волонтерів Червоного Хреста при проведенні святкових заходів. | Гурова В.М.,Бредихіна М.М.(за згодою) | 22.07.2016 |
|  | Організація перекриття руху автомобільного транспорту та чергування наряду поліції під час проведення заходів.  | Золотарьов В.Ф.(за згодою) | 22.07.2016 |
|  | Придбання корзин квітів та організація покладення їх до пам'ятників.  | Висоцька Н.О.Шутіна Т.М. | 22.07.2016 |
|  | Демонстрація кінофільму.  | Гапотченко І.В.Сінкевич Ю.Г.(за згодою) | 22.07.2016 |
|  | Організація святкового концерту. | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Змитрович Я.В.(за згодою)Сінкевич Ю.Г.(за згодою) | 22.07.2016 |

 Заступник міського голови І.В. Гапотченко

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 міської ради

 16.06.2016 № 73

 **Склад оргкомітету**

**з підготовки та відзначення другої річниці визволення міста Попасна**

**від незаконних збройний формувань**

Гапотченко Ірина Вікторівна – голова оргкомітету, заступник міського голови

Хащенко Дмитро Вікторович – заступник голови оргкомітету, заступник міського голови

Висоцька Наталія Олександрівна – секретар, начальник організаційного відділу

Члени оргкомітету:

1. Кулік Любов Анатоліївна – керуючий справами виконкому міської ради
2. Сінкевич Юлія Георгіївна – в.о. начальника відділу культури райдержадміністрації (за згодою)
3. Гаврашенко Едуард Миколайович – завідувач сектором молоді та спорту райдержадміністрації ( за згодою)
4. Змитрович Яна Володимирівна – в.о. директора районного Будинку культури (за згодою)

4. Золотарьов Володимир Федорович – начальник Попаснянського відділу

 поліції (за згодою)

6. Кролівець Леонід Олександрович – директор КП «СКП»

7. Івженко Андрій Вікторович – директор ПМСЗ «Відродження»

8. Бондарева Марина Олександрівна – начальник відділу житлово-комунального

 господарства, архітектури, містобудування та землеустрою

9. Крамаренко Ірина Миколаївна - волонтер (за згодою)

10. Проскурова Яна Віталіївна – директор Районного краєзнавчого музею (за згодою)

 Заступник міського голови І.В. Гапотченко