ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19 .04.2012 р.                                                   № 48

м. Попасна

Про організацію та підготовку заходів

щодо святкування Дня Перемоги

З метою організації підготовки та проведення  в місті святкових заходів з нагоди 67-ї річниці Перемоги у  Великій  Вітчизняній війні, згідно   Програми  проведення  культурно-масових  заходів в місті на 2012-2015 р.р., затвердженої рішенням сесії міської ради  від 21.12.2011 р. № 20/6:

ВИРІШИВ:

- Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення  в місті святкових заходів  з нагоди  67-ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні (Додаток  1).

- Затвердити заходи з підготовки та проведення в місті святкування 67-ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні (Додаток  2).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови    Єщенко Г.Г.  та секретаря ради    Лисиченко Т.Є

Міський голова                                                                               Ю.І.Онищенко

Додаток  1

до рішення виконкому

міської ради

19.04.2012 № 48

С К Л А Д

організаційного комітету з підготовки та проведення  в місті святкових

заходів з нагоди 67-ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні.

Єщенко

Геннадій Григорович         -  заступник міського голови,   голова оргкомітету

Лисиченко

Тетяня Євгенівна               - секретар міської ради, заступник голови оргкомітету

Висоцька

Наталія Олександрівна       - начальник організаційного відділу, секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:

Козаков

Олександр Анатолійович        - заступник міського голови

Табачинський

Михайло Миколайович          - заступник міського голови

Бандурова

Ірина Валеріївна                    - начальник відділу культури та туризму

райдержадміністрації   (за згодою)

Гончаренко

Катерина Володимирівна     -  начальник фінансово – господарського відділу -

головний бухгалтер

Дегтяренко

Василь Миколайович        -   директор Попаснянського професійного ліцею

залізничного   транспорту

Єжак

Анатолій Іванович               - голова районної ради ветеранів

Османов

Микола Олександрович        -  начальник ВДАІ

Солоха

Олександр Сергійович       - начальник СДПЧ -51

Ковтун

Ніна Василівна                     - голова міської територіальної ветеранської організації

Кобєлєва

Інна Миколаївна                  -  директор районного Будинку культури (за згодою)

Колесник

Валентина Юріївна              -  голова ради ветеранів ВРЗ

Кандаурова

Тетяна Віталіївна                  - старший інспектор відділу ЖКГ

Лемеш

Сергій Миколайович           - директор ПКП «Місто»

Симоненко

Олександр Іванович           - заступник голови райдержадміністрації (за згодою)

Усманов

Руслан Олександрович         - начальник Попаснянського РВ ГУМВС України

в Луганській області

Федорова

Світлана Петрівна               - директор Попаснянський МПЗОВ «Салют»

Демченко

Сергій Сергійович                  -  начальник цеху електрозв'язку № 16

Шмельова

Наталія Олександрівна       -   начальник  відділу житлово –комунального господарства,

архітектури, містобудування та землеустрою виконкому

міської ради

Заступник міського голови                                                                             Г.Г. Єщенко

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

19.04.2012  № 48

Заходи

з підготовки і проведення в місті святкування

67-ї річниці  Перемоги  у  Великій  Вітчизняній  війні.

| № п/п | Заходи | Відповідальні | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наведення порядку на території міста. Організація суботників з благоустрою. | Козаков О.А. Шмельова Н.О. Лемеш С.М. Керівники підприємств, організацій та установ міста | квітень-травень |
|  | Приведення до належного стану пам’ятників, братських могил, обелісків та інших військових поховань. | Шмельова Н.О. Керівники підприємств (за окремим списком) | до 20.04.2012 р. |
|  | Тематичне оформлення вулиць та площ міста, фасадів будинків та адміністративних будівель. | Лемеш С.М. Шмельова Н.О. Кандаурова Т.В. Керівники підприємств, організацій, установ. (За окремим планом) | до 04.05.2012 р. |
|  | Виготовлення двох гірлянд слави зі стрічкою (по 4 метри кожна), доставка їх в РБК | Лемеш С.М. | 08.05.2012 р. |
|  | Написання порядку святкового проходження колон підприємств, організацій і установ міста 9 травня та доведення його до трудових колективів, дикторів районного Будинку культури. | Єщенко Г.Г. Висоцька Н.О. | до 1.05.2012 р. |
|  | Підготовка і проведення концертних, розважальних програм у місті. | Єщенко Г.Г. Бандурова І.В. (за згодою) Кобєлєва І.М. (за згодою) | квітень - травень 2012 р. |
|  | Організація мітингів – покладання квітів: 1) біля пам'ятника по вул.Красних партизан; | Машин В.П. гімназія № 20 | 07-09.05.2012 р. |
|  | 2) біля пам'ятника по вул. Суворова; | Гупал А.В. ЗОШ №25, Дегтяренко В.М. залізничний ліцей |  |
|  | 3) в с. Калиново – Попасній - Наведення порядку - Доставка артистів | Лисиченко Т.Є. Богородицький Ю.М. Філіштинський Д.Г. Шмельова Н.О. |  |
|  | 4) біля пам'ятника на території скляного заводу | Дмитренко О.Є. ЗОШ № 21 |  |
|  | 5) біля пам'ятного знаку «Проліски» | Ксенофонтова Н.В. ЗОШ № 24 |  |
|  | 6) біля пам'ятника на території с. КІМ | Богданов О.В. ЗОШ № 27 |  |
|  | Поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни вітальними листівками, вручення їм матеріальної допомоги або подарунків. | Єщенко Г.Г. Лисиченко Т.Є. Гончаренко К.В. | до 09.05.2012 р. |
|  | Організація та проведення мітингу та святкових заходів на площі Героїв | Єщенко Г.Г. Лисиченко Т.Є. Кобєлєва І.М. (за згодою) Бандурова І.В. (за згодою) | 09.05.2012 р. |
|  | Організація тематичного оформлення колон підприємств, організацій, установ та шкіл для святкового проходження 9 травня на площу Героїв. | Керівники підприємств, установ, організацій та шкіл міста | 09.05.2012 р. |
|  | Організація святкового проходження колон колективів міста 9 Травня на площу Героїв. | Кандаурова Т.В. Шмельова Н.О. Кучеренко К.Ю. | 09.05.2012 р. |
|  | Забезпечення явки президії на мітинг на площі Героїв | Кулік Л.А. | 09.05.2012 р. |
|  | Організація запалення Вічного вогню біля пам’ятника на площі Героїв 9 травня. | Лемеш С.М. Скубеник В.П. | 09.05.2012 р. |
|  | Організація святкової торгівлі при проведенні культурно-масових заходів 9 Травня 2012р. | Висоцька Н.О. | 09.05.2012 р. |
|  | Забезпечення електропостачанням площі Героїв, парку ВРЗ, площі Леніна. | Табачинський М.М. Лемеш С.М. Бугайов С.В. | 09.05.2012 р. |
|  | Забезпечення стабільної роботи міського автотранспорту в день святкування 67-річниці Перемоги. | Шмельова Н.О. | 09.05.2012 р. |
|  | Забезпечення підвозу міських ветеранів на мітинг та назад. | Шмельова Н.О. Голубцова Т.В. Чудновець Н.Л. | 09.05.2012 р. |
|  | Забезпечення чіткої роботи працівників ВДАІ в святкові дні | Османов М.О. | 09.05.2012 р. |
|  | Забезпечення чергування швидкої допомоги при проведенні мітингів пам’яті та інших святкових заходів | Парешнева Л.М. (за згодою) | 09.05.2012 р. |
|  | Організація охорони правопорядку напередодні свята та особливо 09.05.2012 р. | Усманов Р.О. Дорошенко В.В. | 08 - 09.05.2012 р. |
|  | Організація чергування наряду міліції біля трибуни 9 Травня з 8.00 до закінчення мітингу. | Усманов Р.О. | 09.05.2012 р. |
|  | Доставка 100 стільців для ветеранів війни на площу Героїв та 15 столів для організації святкового обіду. | Федорова С.П | 08 - 09.05.2012 р. |
|  | Виставлення стільців для ветеранів біля трибуни. | Писарєва О.М. Дегтяренко В.М. | 09.05.2012 р. |
|  | Організація обіду - солдатської каші та «бойових 100 грамів» на площі Героїв для ветеранів: Доставка котла на площу, забезпечення дровами Придбання продуктів для організації обіду Виставлення столів і стільців Накриття столів і годування ветеранів | Висоцька Н.О. АСО с. Лоскутовка Висоцька Н.О. Дегтяренко В.М. Оргвідділ Загальний відділ Відділ ЖКГ Фінансово-господарській відділ | 09.05.2012 р. |
|  | Організація святкового салюту. | Єщенко Г.Г. | 09.05.2012 р. |
|  | Придбання 3 корзин квітів та організація покладення їх до пам'ятників. | Гончаренко К.В. Каушнян Л.В. Шутіна Т.М. | 07.05.2012 р. 09.05.2012 р. |

Заступник міського голови                                                                             Г.Г. Єщенко