Додаток 2

 до рішення виконкому

 міської ради

 19.07.2016 № 76

**Організаційно - технічні заходи з підготовки**

**та проведення міського свята Дня міста**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Заходи з підготовки та проведення свята** | **Відповідальний****за підготовку** | **Строк виконання** |
|  | Попереднє обстеження території на наявність вибухонебезпечних пристроїв | Шушулков Д.І. | до 03.09.2016 |
|  | Підготовка сценарного плану та сценарію проведення свята  | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О.Змитрович Я.В. | до 26.08.2016 |
|  | Розміщення торгівельних об’єктів та організація торгівлі  | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | Участь шкільних, позашкільних закладів та ДНЗ міста у заходах з нагоди Дня міста:1)організація виставки кращих дитячих творчих робіт;2) участь у виставці букетів квітів;3) участь в конкурсі малюнків на асфальті. | Лагутіна О.О.Григоренко Л.В. | 03.09.2016 |
|  | Організація фотовиставки про місто та його мешканців | Попкова О.С.Крамаренко І.М. | 03.09.2016 |
|  | Встановлення музейної експозиції про історію міста | Проскурова Я.В. | 03.09.2016 |
|  | Виготовлення рекламних листівок та їх розповсюдження | Висоцька Н.О. | до 22.08.2016 |
|  | Встановлення подіуму для виступу артистів | Хащенко Д.В.Кролівець Л.О. | до 03.09.2016 |
|  | Забезпечення електроенергією  | Табачинський М.М. | до 03.09.2016 |
|  | Святкове оформлення центральних вулиць міста, фасадів об'єктів торгівлі, підприємств, організацій та установ  | Бондарева М.О.Кролівець Л.О. | до 02.09.2016 |
|  | Організація:- святкового концерту - дискотеки | Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г.Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання та виготовлення корзин квітів | Омельченко Я.С.Шутіна Т.М. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання та оформлення бланків подяк, рамок, вітальних листівок  | Омельченко Я.С.Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання нагород, подарунків, призів для вшанування громадян міста | Омельченко Я.С.Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Робота міського транспорту | Бондарева М.О. | 03.09.2016 |
|  | Медичне обслуговування в день свята | Гурова В.М.Серенко В.О. | 03.09.2016 |
|  | Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення урочистих заходів  | Золотарьов В.Ф. | 03.09.2016 |
|  | Запрошення почесних гостей, почесних громадян міста та трудових колективів, депутатів, ветеранів міста | Кулік Л.А. | до 03.09.2016 |
|  | Організація висвітлення заходів у засобах масової інформації, на сайті міської ради  | Висоцька Н.О. | кінець серпня - початок вересня 2016 |
|  | **Урочиста частина:****Поздоровлення**  мешканців міста від:1) міського голови2) гостей  | Гапотченко І.В.Кулік Л.А. |  до 03.09.2016 |
|  | **Запрошення та забезпечення присутності:** ***1.Номинантів конкурсу «Гордість Попасної -2016»*** | Гапотченко І.В.Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***2. Весілля***  | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***3. Діти (1 місяць, 1рік)***  | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***4. Спортсмени*** | Івженко А.В. | 03.09.2016 |
|  | ***5. Учасники художньої самодіяльності*** | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | ***6. Вшанування переможців з благоустрою:*** 1.Краще ОСББ2. Краще підприємство з надання послуг населенню3. Краща внутрішньобудинкова територія (багатоповерховий будинок)4. Краща прибудинкова територія (приватний сектор) | Хащенко Д.В.Бондарева М.О. | 03.09.2016 |
|  | **10. Вшанування переможців виставок:**1. Кращий майстер художнього та  прикладного мистецтва2. Краща композиція квітів 3. Краща фоторобота4. Кращий малюнок на асфальті 5. Краща дитяча творча робота  | Сінкевич Ю.Г.Кандаурова Т.В.Чудновець Н.Л.Попкова О.С.Лагутіна О.О.Григоренко Л.В. | 03.09.2016 |
|  | Святковий концерт  | Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г.Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | Дискотека | Змитрович Я.В.Сінкевич Ю.Г. | 03.09.2016 |

 Заступник міського голови І.В.Гапотченко