

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

23 квітня 2013р. м. Попасна № 41

**Про затвердження заходів з підготовки**

**та відзначення Дня Перемоги**

З метою організації підготовки та проведення в місті святкових заходів з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, згідноПрограми проведення культурно-масових заходів в місті на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2011 р. № 20/6, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки та проведення в місті святкування 68-ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні (Додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Лисиченко Т.Є. та заступників міського голови Козакова О.А.,Табачинського М.М.

 Заступник міського голови О.А.Козаков

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 міської ради

 23.04.2013 № 41

**Заходи**

**з підготовки і проведення в місті святкування**

**68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи | Відповідальні | Строк виконання |
|  | Наведення порядку на території міста. Організація суботників з благоустрою.  | Козаков О.А.Шмельова Н.О.Керівники підприємств, організацій та установ міста | квітень-травень 2013 |
|  | Приведення до належного стану пам’ятників, братських могил, обелісків та інших військових поховань. | Шмельова Н.О.Керівники підприємств(за окремим списком) | до 01.05.2013  |
|  | Тематичне оформлення вулиць та площ міста, фасадів будинків та адміністративних будівель. | Шмельова Н.О. Кандаурова Т.В. Керівники підприємств, організацій, установ(за окремим планом) | до 04.05.2013 |
|  | Виготовлення двох гірлянд слави зі стрічкою (по 4 метри кожна), доставка їх у РБК  |  Висоцька Н.О. | 08.05.2013 |
|  | Написання порядку святкового проходження колон підприємств, організацій і установ міста 9 травня та доведення його до трудових колективів, дикторів Будинку дитячої та юнацької творчості | Лисиченко Т.Є.Висоцька Н.О. | до 01.05.2013 |
|  | Підготовка і проведення концертних, розважальних програм у місті. | Лисиченко Т.Є.Бандурова І.В. (за згодою)Кобєлєва І.М. (за згодою) | квітень - травень 2013 |
|  | Організація мітингів – покладання квітів:1) урочисте відкриття пам'ятнику дітям - жертвам війни (біля адмінбудівлі міськради) ; 2)біля пам'ятника по вул.Красних партизан (покладання квітів); | Делегації навчальних закладів, підприємств, організацій містаЛисиченко Т.Є. | 07.05.201308.05.201308.05.201308.05.201307.05.2013 |
| 3) біля пам'ятника по вул. Суворова; | Дегтяренко В.М.Професійний ліцей залізничного транспорту;Гупал А.В. ЗОШ №25 |
| 4) в с. Калинове – Попасна - Наведення порядку - Доставка артистів  | Лисиченко Т.Є.Богородицький Ю.М.Філіштінський Д.Г.Шмельова Н.О. |
| 5) біля пам'ятника на території скляного заводу | Дмитренко О.Є.ЗОШ № 21 |
| 6) біля пам'ятного знаку «Проліски» | Ксенофонтова Н.В.ЗОШ № 24 |
|  | Поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни вітальними листівками. | Лисиченко Т.Є.Гончаренко К.В.Висоцька Н.О. | до 09.05.2013 |
|  | Організація та проведення мітингу та святкових заходів на площі Героїв | Лисиченко Т.Є.Висоцька Н.О.Кобєлєва І.М.(за згодою)Бандурова І.В.(за згодою) |  09.05.2013 |
|  | Організація тематичного оформлення колон підприємств, організацій, установ та шкіл для святкового проходження 9 травняна площу Героїв. | Керівники підприємств, установ, організацій та шкіл міста |  09.05.2013 |
|  | Організація святкового проходження колон колективів міста 9 Травня на площу Героїв. | Кандаурова Т.В.Шмельова Н.О.Кучеренко К.Ю. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення явки президії на мітинг на площі Героїв  | Кулік Л.А. |  09.05.2013 |
|  | Організація запалення Вічного вогню біля пам’ятника на площі Героїв 9 травня.  | Козаков О.А.Архипенко В.М. |  09.05.2013 |
|  | Організація святкової торгівлі при проведенні культурно-масових заходів 9 Травня 2013 | Висоцька Н.О. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення електропостачанням площі Героїв, парку ВРЗ, площі Леніна.  | Табачинський М.М.Микитенко В.І. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення стабільної роботи міського автотранспорту в день святкування 68-річниці Перемоги. | Шмельова Н.О. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення підвозу міських ветеранів на мітинг та назад.  | Шмельова Н.О.Голубцова Т.В.Чудновець Н.Л. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення чіткої роботи працівників ВДАІ в святкові дні  | Османов М.О. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення чергування швидкої допомоги при проведенні мітингів пам’яті та інших святкових заходів  | Гурова В.М.(за згодою) |  09.05.2013 |
|  | Організація охорони правопорядку напередодні свята та особливо 09.05.2013 | Усманов Р.О.Блудов В.Є. |  09.05.2013 |
|  | Організація чергування наряду міліції біля трибуни 9 Травня з 8.00 до закінчення мітингу. | Усманов Р.О. | 09.05.2013 |
|  | Доставка 100 стільців для ветеранів війни на площу Героїв та 15 столів для організації святкового обіду.  | Федорова С.П. | 08.05 - 09.05.2013 |
|  | Виставлення стільців для ветеранів біля трибуни. | Писарєва О.М.Дегтяренко В.М. | 09.05.2013 |
|  | Організація обіду - солдатської каші та «бойових 100 грамів» на площі Героїв для ветеранів | Висоцька Н.О.Лисиченко Т.Є,Дегтяренко В.М.(відділи виконкому міськради) | 09.05.2013 |
|  | Організація святкового салюту.  | Висоцька Н.О. | 09.05.2013 |
|  | Придбання 3 корзин квітів та організація покладення їх до пам'ятників.  | Гончаренко К.В.Каушнян Л.В.Шутіна Т.М. | 07.05.201309.05.2013 |

 Секретар ради Т.Є. Лисиченко