

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

23 квітня 2013р. м. Попасна № 41

**Про затвердження заходів з підготовки**

**та відзначення Дня Перемоги**

З метою організації підготовки та проведення в місті святкових заходів з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, згідноПрограми проведення культурно-масових заходів в місті на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2011 р. № 20/6, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки та проведення в місті святкування 68-ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні (Додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Лисиченко Т.Є. та заступників міського голови Козакова О.А.,Табачинського М.М.

Заступник міського голови О.А.Козаков

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

23.04.2013 № 41

**Заходи**

**з підготовки і проведення в місті святкування**

**68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи | Відповідальні | Строк  виконання |
|  | Наведення порядку на території міста. Організація суботників з благоустрою. | Козаков О.А.  Шмельова Н.О.  Керівники підприємств, організацій та установ міста | квітень-травень 2013 |
|  | Приведення до належного стану пам’ятників, братських могил, обелісків та інших військових поховань. | Шмельова Н.О.  Керівники підприємств  (за окремим списком) | до 01.05.2013 |
|  | Тематичне оформлення вулиць та площ міста, фасадів будинків та адміністративних будівель. | Шмельова Н.О.  Кандаурова Т.В.  Керівники підприємств, організацій, установ  (за окремим планом) | до 04.05.2013 |
|  | Виготовлення двох гірлянд слави  зі стрічкою (по 4 метри кожна), доставка їх у РБК | Висоцька Н.О. | 08.05.2013 |
|  | Написання порядку святкового проходження колон підприємств, організацій і установ міста 9 травня та доведення його до трудових колективів, дикторів Будинку дитячої та юнацької творчості | Лисиченко Т.Є.  Висоцька Н.О. | до 01.05.2013 |
|  | Підготовка і проведення концертних, розважальних програм у місті. | Лисиченко Т.Є.  Бандурова І.В.  (за згодою)  Кобєлєва І.М. (за згодою) | квітень - травень 2013 |
|  | Організація мітингів – покладання квітів:  1) урочисте відкриття пам'ятнику дітям - жертвам війни (біля адмінбудівлі міськради) ;  2)біля пам'ятника по вул.Красних партизан (покладання квітів); | Делегації навчальних закладів, підприємств, організацій міста  Лисиченко Т.Є. | 07.05.2013  08.05.2013  08.05.2013  08.05.2013  07.05.2013 |
| 3) біля пам'ятника  по вул. Суворова; | Дегтяренко В.М.  Професійний ліцей залізничного транспорту;  Гупал А.В. ЗОШ №25 |
| 4) в с. Калинове – Попасна  - Наведення порядку  - Доставка артистів | Лисиченко Т.Є.  Богородицький Ю.М.  Філіштінський Д.Г.  Шмельова Н.О. |
| 5) біля пам'ятника на території скляного заводу | Дмитренко О.Є.  ЗОШ № 21 |
| 6) біля пам'ятного знаку «Проліски» | Ксенофонтова Н.В.  ЗОШ № 24 |
|  | Поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни вітальними листівками. | Лисиченко Т.Є.  Гончаренко К.В.  Висоцька Н.О. | до 09.05.2013 |
|  | Організація та проведення мітингу та святкових заходів на площі Героїв | Лисиченко Т.Є.  Висоцька Н.О.  Кобєлєва І.М.  (за згодою)  Бандурова І.В.  (за згодою) | 09.05.2013 |
|  | Організація тематичного оформлення колон підприємств, організацій, установ та шкіл для святкового проходження 9 травня  на площу Героїв. | Керівники підприємств, установ, організацій та шкіл міста | 09.05.2013 |
|  | Організація святкового проходження колон колективів міста 9 Травня на площу Героїв. | Кандаурова Т.В.  Шмельова Н.О.  Кучеренко К.Ю. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення явки президії на мітинг на площі Героїв | Кулік Л.А. | 09.05.2013 |
|  | Організація запалення Вічного вогню біля пам’ятника на площі Героїв 9 травня. | Козаков О.А.  Архипенко В.М. | 09.05.2013 |
|  | Організація святкової торгівлі при проведенні культурно-масових заходів 9 Травня 2013 | Висоцька Н.О. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення електропостачанням площі Героїв, парку ВРЗ, площі Леніна. | Табачинський М.М.  Микитенко В.І. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення стабільної роботи міського автотранспорту в день святкування 68-річниці Перемоги. | Шмельова Н.О. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення підвозу міських ветеранів на мітинг та назад. | Шмельова Н.О.  Голубцова Т.В.  Чудновець Н.Л. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення чіткої роботи працівників ВДАІ в святкові дні | Османов М.О. | 09.05.2013 |
|  | Забезпечення чергування швидкої допомоги при проведенні мітингів пам’яті та інших святкових заходів | Гурова В.М.  (за згодою) | 09.05.2013 |
|  | Організація охорони правопорядку напередодні свята та особливо 09.05.2013 | Усманов Р.О.  Блудов В.Є. | 09.05.2013 |
|  | Організація чергування наряду міліції біля трибуни 9 Травня з 8.00 до закінчення мітингу. | Усманов Р.О. | 09.05.2013 |
|  | Доставка 100 стільців для ветеранів війни на площу Героїв та 15 столів для організації святкового обіду. | Федорова С.П. | 08.05 - 09.05.2013 |
|  | Виставлення стільців для ветеранів біля трибуни. | Писарєва О.М.  Дегтяренко В.М. | 09.05.2013 |
|  | Організація обіду - солдатської каші та «бойових 100 грамів» на площі Героїв для ветеранів | Висоцька Н.О.  Лисиченко Т.Є,  Дегтяренко В.М.  (відділи виконкому міськради) | 09.05.2013 |
|  | Організація святкового салюту. | Висоцька Н.О. | 09.05.2013 |
|  | Придбання 3 корзин квітів та організація покладення їх до пам'ятників. | Гончаренко К.В.  Каушнян Л.В.  Шутіна Т.М. | 07.05.2013  09.05.2013 |

Секретар ради Т.Є. Лисиченко